## 說明
Bizlution FMS 第一階段後端開發 — 工作分解結構（WBS）
文件版本 | v1.0（與《FMS_Phase1_後端工程開發規格書.docx》同一基準）
建立日期 | 2026-07-28
專案期間 | 2026-08-03 ～ 2027-01-29（13 個 Sprint，每 Sprint 2 週，共 26 週；S9–S10 對標補強、S11–S12 完成全部 P2）
任務總數 | 共 137 項任務
估算總量 | 合計 494.0 人日（不含管理緩衝）
工作表導覽
WBS | 主工作表：任務分解、角色、人日估算、依賴、計畫起訖、狀態、驗收條件
Sprint 摘要 | 每個 Sprint 的工作量、任務數、日程與主題（全部為公式，隨 WBS 變動）
資源負載 | 角色 × Sprint 的人日矩陣，附產能比對與負載率
里程碑 | 8 個里程碑與其通過條件（Gate Criteria）
假設與風險 | 估算假設、人力配置、主要風險與應對
填寫說明
需要你填的欄位 | WBS 工作表的 K 欄（狀態）與 L 欄（完成 %）；黃色底色即為輸入格
狀態可選值 | 未開始 / 進行中 / 已完成 / 阻塞 / 已取消（已設下拉選單）
完成 % 格式 | 請輸入 0～1 的小數（例如 0.3 顯示為 30%），不要輸入 30
估算欄（G 欄） | 藍色字為可調整的估算輸入值；改動後所有摘要與負載會自動重算
日期欄（I、J 欄） | 由 Sprint 起訖日帶入，屬計畫值；實際排程請於專案管理工具追蹤
範例列（示意格式，非實際任務）
WBS | Sprint | 模組 | 任務 | 主要角色 | 人日 | 狀態 | 完成 %
5.2 | S4 | 工單 | 狀態機服務層 | Tech Lead | 6 | 進行中 | 30%
色彩圖例
輸入格（請填寫）
估算輸入值（可調整）
公式計算結果
跨表引用

## WBS
WBS | Sprint | 階段主題 | 模組 | 任務名稱 | 交付物／說明 | 主要角色 | 估算(人日) | 依賴 WBS | 計畫開始 | 計畫結束 | 狀態 | 完成 % | 加權完成(人日) | 驗收條件
1.1 | S0 | 環境與基礎建設 | 基礎建設 | 建立 Git repo 與分支策略 | trunk-based + PR 檢查；CODEOWNERS 依模組劃分 | DevOps | 1 |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 未開始 | 0% | 0 | PR 未過 CI 無法合併
1.2 | S0 | 環境與基礎建設 | 基礎建設 | 建立 CI 流程 | lint（ruff）、型別（mypy）、pytest、SQL parser 驗證、import-linter 模組邊界檢查 | DevOps | 3 | 1.1 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 未開始 | 0% | 0 | 任一檢查失敗即阻擋合併
1.3 | S0 | 環境與基礎建設 | 基礎建設 | 建立自建 PostgreSQL 環境（Docker） | docker-compose：PG16＋Redis＋MinIO＋Mailpit＋MQTT；三角色分離（fms_owner／fms_app／fms_readonly） | DevOps | 3 |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 未開始 | 0% | 0 | make fresh 可從零建出可用環境；make check-rls 全綠
1.4 | S0 | 環境與基礎建設 | 基礎建設 | Migration 執行機制 | psql ON_ERROR_STOP 腳本＋版本紀錄表；固定順序（005/006 補外鍵、008 先於工單、013 最後） | DBA / Data | 2 | 1.3 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 未開始 | 0% | 0 | dev 可一鍵重建全庫且順序不可誤用
1.5 | S0 | 環境與基礎建設 | 基礎建設 | 開發環境文件與 CI 整合 | README、Makefile、migrate/smoke-test 腳本；CI 以同一批腳本執行 | DevOps | 2.5 | 1.4 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 未開始 | 0% | 0 | CI 與本機使用同一組腳本，行為一致
1.6 | S0 | 環境與基礎建設 | 基礎建設 | FastAPI 專案骨架與模組目錄 | 10 個模組目錄、settings、DI 容器、統一 Problem Details 例外處理 | Tech Lead | 3 | 1.1 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 未開始 | 0% | 0 | 跨模組直接匯入會被 import-linter 擋下
1.7 | S0 | 環境與基礎建設 | 基礎建設 | 可觀測性基礎 | OpenTelemetry trace／metrics／structured log，全部帶 tenant_id 標籤 | DevOps | 3 | 1.6 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 未開始 | 0% | 0 | 任一請求可依 request_id 追出完整 span
1.8 | S0 | 環境與基礎建設 | 基礎建設 | 密鑰管理接入 | Secret Manager；資料庫僅存 *_ref 參照 | DevOps | 2 | 1.3 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 未開始 | 0% | 0 | Schema 檢查無明文密鑰欄位
1.9 | S0 | 環境與基礎建設 | 專案管理 | 規格評審與 WBS 基準確認 | 規格書 v1.0 評審、估算校準、風險登錄 | PM | 2 |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 未開始 | 0% | 0 | 評審意見全部結案或轉為工作項
2.1 | S1 | 核心地基與租戶隔離 | 核心地基 | 套用 001_foundation 並驗證 | extensions、set_context、觸發器、tenants／organizations／facilities | DBA / Data | 2 | 1.4 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 未開始 | 0% | 0 | 乾淨庫執行零錯誤
2.2 | S1 | 核心地基與租戶隔離 | 核心地基 | RLS 中介層（連線層強制） | 連線取得後即執行 set_context；交易級 SET LOCAL | Tech Lead | 3 | 1.6;2.1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 未開始 | 0% | 0 | 未設 context 的查詢回 0 列（CI 測試）
2.3 | S1 | 核心地基與租戶隔離 | 核心地基 | 套用 007_rls_policies 並驗證 | 全表 RLS + FORCE RLS；平台目錄雙政策；審計表撤銷 UPDATE/DELETE | DBA / Data | 2.5 | 2.1 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 未開始 | 0% | 0 | T1 租戶隔離斷言通過
2.4 | S1 | 核心地基與租戶隔離 | 核心地基 | 租戶／組織／設施 CRUD API | 含 ltree 子樹查詢（subtree_of）與父層搬移 | Backend A | 5 | 2.2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 未開始 | 0% | 0 | 組織搬移後子樹 org_path 全部正確
2.5 | S1 | 核心地基與租戶隔離 | 核心地基 | 動態屬性驗證器 | attribute_definitions → JSON Schema 驗證管線 | Backend C | 3 | 2.2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 未開始 | 0% | 0 | 違規屬性回 422 並指出 JSON Pointer
2.6 | S1 | 核心地基與租戶隔離 | 核心地基 | 稽核日誌攔截器 | 寫入 audit_log（before/after/diff_keys/request_id/ip） | Backend D | 3 | 2.2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 未開始 | 0% | 0 | 所有寫入 API 皆產生稽核列
2.7 | S1 | 核心地基與租戶隔離 | 核心地基 | outbox 與 emit_event 機制 | emit_event() + relay worker（FOR UPDATE SKIP LOCKED）+ 指數退避 | Backend B | 4 | 2.2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 未開始 | 0% | 0 | 關閉 worker 後事件不遺失，重啟後補送
2.8 | S1 | 核心地基與租戶隔離 | 核心地基 | 冪等中介層 | idempotency_keys；同鍵回放、進行中回 409、不同 body 回 422 | Backend C | 2.5 | 2.2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 未開始 | 0% | 0 | 重複 POST 只產生一筆資料
2.9 | S1 | 核心地基與租戶隔離 | 核心地基 | API 共用層 | cursor 分頁、排序、稀疏欄位、include 白名單、ETag/If-Match | Tech Lead | 4 | 1.6 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 未開始 | 0% | 0 | 任兩個資源的分頁與錯誤格式完全一致
2.10 | S1 | 核心地基與租戶隔離 | 品質 | 租戶隔離測試套件 | 含未設 context、跨租戶讀寫、平台情境三類案例 | QA | 3 | 2.3 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 未開始 | 0% | 0 | 納入 CI 每次執行
3.1 | S2 | 身分整合與 RBAC | 身分 | 套用 002_identity 並驗證 | 13 張表 + v_user_effective_permissions + 兩個判定函式 | DBA / Data | 2 | 2.1 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | user_has_permission 於 ORG 範圍正確涵蓋子樹
3.2 | S2 | 身分整合與 RBAC | 身分 | 本地帳號認證 | argon2id、密碼政策、失敗鎖定、auth_events | Backend A | 3 | 3.1 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | 暴力破解測試觸發鎖定
3.3 | S2 | 身分整合與 RBAC | 身分 | JWT 發放與驗證 | access／refresh、JWKS 快取、tid 與 X-Tenant-ID 一致性檢查 | Backend D | 4 | 3.2 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | token tid 與標頭不符回 403
3.4 | S2 | 身分整合與 RBAC | 身分 | OIDC 整合（Entra ID） | authorize／callback、PKCE、id_token 驗證、attribute_mapping | Backend B | 5 | 3.3 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | 測試租戶可用 Entra 帳號登入
3.5 | S2 | 身分整合與 RBAC | 身分 | SAML2 整合 | metadata 交換、簽章驗證、NameID 對應 | Backend D | 4 | 3.3 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | 可與 ADFS 測試環境完成登入
3.6 | S2 | 身分整合與 RBAC | 身分 | 地端 AD（LDAPS）認證與同步 | bind 驗證、使用者與群組同步（FULL／DELTA）、directory_sync_runs | Backend A | 6 | 3.3 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | 同步報表統計正確；連線失敗有明確錯誤
3.7 | S2 | 身分整合與 RBAC | 身分 | JIT 供裝與群組→角色對應 | 首次登入建帳；只增撤 source=DIRECTORY_SYNC 的授權 | Backend B | 4 | 3.4;3.6 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | 人工指派的授權在同步後完全不受影響
3.8 | S2 | 身分整合與 RBAC | 身分 | SCIM 2.0 端點 | /scim/v2/Users、/scim/v2/Groups；token 認證 | Backend C | 5 | 3.7 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | Entra 供裝測試可建立與停用使用者
3.9 | S2 | 身分整合與 RBAC | 權限 | RBAC 判定與快取 | scope 展開（TENANT／ORG／FACILITY／SPATIAL_NODE）；Redis 快取與失效 | Tech Lead | 4 | 3.1 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | 權限變更 5 秒內生效
3.10 | S2 | 身分整合與 RBAC | 權限 | 使用者、角色、授權 API | 含 /auth/me（可存取場館 + 展開權限） | Backend C | 4 | 3.9 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | 前端可完全依權限字串建構選單
3.11 | S2 | 身分整合與 RBAC | 品質 | AD 整合測試環境 | 架設測試 AD（含巢狀群組）與 Entra 測試租戶 | DevOps | 3 | 1.3 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | 可重複執行同步演練
3.12 | S2 | 身分整合與 RBAC | 品質 | 身分與權限測試套件 | 三軌認證、JIT、同步增撤、scope 展開 | QA | 4 | 3.10 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 未開始 | 0% | 0 | 覆蓋率 ≥ 90%
4.1 | S3 | 空間、BIM 與資產 | 空間 | 套用 003_spatial_assets 並驗證 | spatial_nodes ltree 觸發器、資產、型錄、計量 | DBA / Data | 2 | 2.1 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 未開始 | 0% | 0 | 子樹搬移後 node_path 與 depth 全部正確
4.2 | S3 | 空間、BIM 與資產 | 空間 | 空間節點 API | view=flat/tree、subtree_of、floor_level、bookable_only、asset 計數 | Backend B | 5 | 4.1;2.9 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 未開始 | 0% | 0 | 1 萬節點的 tree 查詢 P95 < 500 ms
4.3 | S3 | 空間、BIM 與資產 | 空間 | 空間批次匯入 | CSV/JSON、試跑模式、差異報告 | Backend B | 3 | 4.2 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 未開始 | 0% | 0 | 匯入失敗不留半套資料
4.4 | S3 | 空間、BIM 與資產 | BIM | BIM 模型註冊與解析作業 | IFC 解析、元件抽取、自動對應節點與設備 | Backend A | 6 | 4.2 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 未開始 | 0% | 0 | 解析報告含已對應／未對應統計
4.5 | S3 | 空間、BIM 與資產 | BIM | 未識別元件補正 API | unresolved_elements 列表 + 手動對應端點 | Backend C | 3 | 4.4 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 未開始 | 0% | 0 | B1 兩台未識別設備可完成人工對應
4.6 | S3 | 空間、BIM 與資產 | 資產 | 資產 CRUD 與查詢 API | 10 種過濾維度、include 展開、樂觀鎖 | Backend C | 5 | 4.1;2.9 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 未開始 | 0% | 0 | 2 萬設備列表查詢 P95 < 300 ms
4.7 | S3 | 空間、BIM 與資產 | 資產 | 子設備與依賴圖 API | parent_asset_id 展開、dependency-graph（深度與方向） | Backend D | 4 | 4.6 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 未開始 | 0% | 0 | UPS 停機可查出所有受影響設備
4.8 | S3 | 空間、BIM 與資產 | 資產 | 設備型錄與相容性 API | 平台共用 + 租戶自建；相容性查詢 | Backend A | 3 | 4.6 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 未開始 | 0% | 0 | 租戶看得到平台型錄但不能修改
4.9 | S3 | 空間、BIM 與資產 | 資產 | 計量與讀數 API | 人工登錄、匯入、時序查詢 | Backend B | 3 | 4.6 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 未開始 | 0% | 0 | 讀數觸發計量式 PM 判定
4.10 | S3 | 空間、BIM 與資產 | 資產 | 資產批次匯入（銜接 Lovable） | 分類對映、試跑、47 筆待確認清單處理 | Backend D | 4 | 4.6 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 未開始 | 0% | 0 | 差異報告經客戶確認後才正式匯入
4.11 | S3 | 空間、BIM 與資產 | 品質 | 空間與資產測試 | ltree 搬移、依賴圖、匯入邊界案例 | QA | 4 | 4.10 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 未開始 | 0% | 0 | 覆蓋率 ≥ 90%
5.1 | S4 | 統一工單與狀態機 | 工單 | 套用 004（工單部分）並驗證 | work_orders、狀態字典、狀態機表、transition 函式與觸發器 | DBA / Data | 2.5 | 2.1 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 未開始 | 0% | 0 | T3 狀態機斷言通過
5.2 | S4 | 統一工單與狀態機 | 工單 | 狀態機服務層 | 權限 → 必填欄位 → 合法性三段檢查；side_effects 分派器 | Tech Lead | 6 | 5.1;3.9 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 未開始 | 0% | 0 | 非法動作與繞過 UPDATE 皆被拒絕
5.3 | S4 | 統一工單與狀態機 | 工單 | 工單 CRUD 與查詢 API | 15 種過濾維度、mine、status_category、include | Backend A | 6 | 5.2;2.9 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 未開始 | 0% | 0 | 10 萬工單列表查詢 P95 < 300 ms
5.4 | S4 | 統一工單與狀態機 | 工單 | available-actions 端點 | 依當前狀態與使用者權限回傳可執行動作 | Backend A | 2.5 | 5.2 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 未開始 | 0% | 0 | 前端不需複製任何狀態機邏輯
5.5 | S4 | 統一工單與狀態機 | 工單 | 檢查項、留言、工時、備品 | 任務回填、可見性控制、庫存扣減 | Backend B | 5 | 5.3 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 未開始 | 0% | 0 | 備品扣減不會產生負庫存
5.6 | S4 | 統一工單與狀態機 | 工單 | 團隊、班表與派工規則 | LEAST_LOADED／ROUND_ROBIN／SKILL_MATCH；AUTO_ASSIGN | Backend C | 5 | 5.2 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 未開始 | 0% | 0 | 自動派工避開休假與已滿載人員
5.7 | S4 | 統一工單與狀態機 | SLA | SLA 計算引擎 | 營業時間扣除、response/resolution 到期時間 | Backend D | 4 | 5.2 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 未開始 | 0% | 0 | 跨週末的案件到期時間正確
5.8 | S4 | 統一工單與狀態機 | SLA | sla-watchdog 作業 | 百分比門檻升級通知、逾期 BREACH_SLA 轉移 | Backend B | 3 | 5.7;2.7 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 未開始 | 0% | 0 | 逾期案件 1 分鐘內被標記
5.9 | S4 | 統一工單與狀態機 | 通知 | 通知範本與派送器 | 多語系、多通道、指數退避重試 | Backend D | 4 | 2.7 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 未開始 | 0% | 0 | 送信失敗會重試且不重複送出
5.10 | S4 | 統一工單與狀態機 | 附件 | 附件上傳與預簽網址 | presign 直傳、註冊、下載授權 | Backend C | 3 | 2.9 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 未開始 | 0% | 0 | 檔案不經過 API 服務
5.11 | S4 | 統一工單與狀態機 | 品質 | 工單與 SLA 測試 | 狀態機全路徑、SLA 邊界、派工規則 | QA | 5 | 5.8 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 未開始 | 0% | 0 | 狀態機覆蓋率 100%
6.1 | S5 | Soft FM 與預防性維護 | Soft FM | 服務目錄 API | form_schema 提供與維護；availability 判定 | Backend C | 4 | 5.3 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未開始 | 0% | 0 | 前端可用同一份 schema 渲染與預驗
6.2 | S5 | Soft FM 與預防性維護 | Soft FM | 服務請求建立流程 | form_schema 動態驗證 → 建立 SERVICE 工單 | Backend D | 4 | 6.1 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未開始 | 0% | 0 | 違規欄位回 422 並指出 pointer
6.3 | S5 | Soft FM 與預防性維護 | Soft FM | 滿意度與結案 | 評價收集、close_code、root_cause | Backend A | 2.5 | 6.2 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未開始 | 0% | 0 | 僅申請人可評價
6.4 | S5 | Soft FM 與預防性維護 | PM | 保養範本與計畫 API | 三種目標互斥、RRULE 與計量門檻設定 | Backend A | 5 | 5.3;4.9 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未開始 | 0% | 0 | 違反目標互斥的請求回 422
6.5 | S5 | Soft FM 與預防性維護 | PM | 排程試算端點 | preview-schedule（不寫入） | Backend B | 2.5 | 6.4 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未開始 | 0% | 0 | RRULE 展開結果與試算一致
6.6 | S5 | Soft FM 與預防性維護 | PM | pm-generator 作業 | 行事曆與計量觸發、lead days、occurrences 寫入 | Backend B | 5 | 6.5;2.7 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未開始 | 0% | 0 | 重跑不會重複產單（唯一索引保護）
6.7 | S5 | Soft FM 與預防性維護 | PM | PM 合規率統計 | occurrences 準時完成率、逾期與跳過統計 | Backend C | 3 | 6.6 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未開始 | 0% | 0 | 與人工抽樣核對一致
6.8 | S5 | Soft FM 與預防性維護 | 備品 | 備品與庫存 API | 入庫、領用、補貨點提醒 | Backend D | 3 | 5.5 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未開始 | 0% | 0 | 低於補貨點產生通知
6.9 | S5 | Soft FM 與預防性維護 | 品質 | Soft FM 與 PM 測試 | 動態表單驗證、RRULE 邊界、計量觸發 | QA | 4 | 6.7 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未開始 | 0% | 0 | 覆蓋率 ≥ 90%
6.10 | S5 | Soft FM 與預防性維護 | 專案管理 | 期中檢視與範圍再確認 | 進度、風險、開放問題結案狀況 | PM | 2 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未開始 | 0% | 0 | 里程碑 M5 通過
7.1 | S6 | 預約與附加服務連動 | 預約 | 套用 005_reservations 並驗證 | 排他約束、hold 約束、availability 函式 | DBA / Data | 2.5 | 2.1 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 未開始 | 0% | 0 | T2 防重複預約斷言通過
7.2 | S6 | 預約與附加服務連動 | 預約 | 可預約資源設定 API | 時段粒度、緩衝、capacity、報到與自動釋放規則 | Backend C | 4 | 7.1;4.2 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 未開始 | 0% | 0 | 共享池資源（capacity>1）行為正確
7.3 | S6 | 預約與附加服務連動 | 預約 | 可用時段查詢 API | 多資源、忙碌區塊、free slots、封鎖與 hold 納入 | Backend A | 5 | 7.2 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 未開始 | 0% | 0 | 與排他約束結果完全一致（無假可用）
7.4 | S6 | 預約與附加服務連動 | 預約 | 兩階段 hold API | 建立、消耗、釋放、過期 | Backend A | 3 | 7.2 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 未開始 | 0% | 0 | hold 期間他人無法預約同時段
7.5 | S6 | 預約與附加服務連動 | 預約 | 預約建立與變更 API | 單一交易：驗證 → 消耗 hold → 寫入 → 附加服務 | Backend B | 5 | 7.3;7.4 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 未開始 | 0% | 0 | 併發搶訂測試恰好一筆成功
7.6 | S6 | 預約與附加服務連動 | 預約 | 週期預約 | RRULE 展開、例外處理、系列取消 | Backend D | 4 | 7.5 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 未開始 | 0% | 0 | 部分時段衝突時回報清單而非全部失敗
7.7 | S6 | 預約與附加服務連動 | 預約 | 附加服務 fan-out worker | reservation.confirmed → 建立服務工單並回填 | Backend C | 4 | 7.5;6.2;2.7 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 未開始 | 0% | 0 | 預約成功但建單失敗時可重試補齊
7.8 | S6 | 預約與附加服務連動 | 預約 | 報到與 reservation-janitor | QR／人工報到、逾時 NO_SHOW、hold 過期清理 | Backend D | 4 | 7.5 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 未開始 | 0% | 0 | 未報到於設定時間後自動釋放
7.9 | S6 | 預約與附加服務連動 | 預約 | 封鎖時段與審核流程 | blackouts、requires_approval 的審核與駁回 | Backend B | 3 | 7.5 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 未開始 | 0% | 0 | 封鎖時段內無法建立預約
7.10 | S6 | 預約與附加服務連動 | 品質 | 預約併發壓力測試 | 100 執行緒搶同一時段；hold 競爭；半開區間邊界 | QA | 5 | 7.8 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 未開始 | 0% | 0 | 重複預約 0 筆
8.1 | S7 | IoT、告警與報表 | IoT | 套用 006 並驗證 | 裝置、通訊點、分區、告警、ingest 與 raise_alarm 函式 | DBA / Data | 2.5 | 2.1 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | T4 告警自動建單斷言通過
8.2 | S7 | IoT、告警與報表 | IoT | 裝置與通訊點 API | 註冊、綁定設備／空間、通訊點對映計量 | Backend C | 4 | 8.1;4.6 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | 裝置可綁定至既有設備並回寫 last_telemetry_at
8.3 | S7 | IoT、告警與報表 | IoT | 批次遙測寫入 API | 1000 筆上限、逐筆錯誤回報、機器帳號授權 | Backend D | 4 | 8.1;3.3 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | 2,000 點/秒吞吐達標
8.4 | S7 | IoT、告警與報表 | IoT | 告警規則引擎 | THRESHOLD／RATE_OF_CHANGE／FLATLINE／DEVICE_OFFLINE、防抖 | Backend A | 6 | 8.3 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | 持續超標僅產生一筆告警
8.5 | S7 | IoT、告警與報表 | IoT | 自動建單與去重 | auto_create_work_order、dedupe_window | Backend D | 3 | 8.4;5.3 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | 同設備在窗內不重複開單
8.6 | S7 | IoT、告警與報表 | IoT | 告警補串與稽核端點 | unlinked_only 查詢、單筆補建、批次 reconcile | Backend B | 3 | 8.5 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | 既有 23 筆孤兒告警可批次補串
8.7 | S7 | IoT、告警與報表 | IoT | device-heartbeat 作業 | 離線判定與 DEVICE_OFFLINE 告警（解決 4F 健康度 0%） | Backend A | 3 | 8.4 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | 感測器離線 15 分鐘內產生告警
8.8 | S7 | IoT、告警與報表 | 報表 | 設施儀表板彙總 API | 工單、SLA、資產、PM、告警、空間、裝置七大區塊 | Backend B | 5 | 6.7;7.3;8.5 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | 單次請求 P95 < 800 ms
8.9 | S7 | IoT、告警與報表 | 報表 | SLA 與集團彙總 API | group_by facility／org／team／service_item；org 子樹彙總 | Backend C | 4 | 8.8 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | 與明細加總完全一致
8.10 | S7 | IoT、告警與報表 | 報表 | 報表匯出（非同步） | xlsx／csv 產檔 + 下載連結 | Backend D | 3 | 8.9 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | 10 萬列匯出不阻塞 API
8.11 | S7 | IoT、告警與報表 | IoT | partition-maintainer 作業 | 預建三個月分區、歸檔逾期分區並套用權限 | DBA / Data | 2.5 | 8.1 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | 跨月寫入不落入 default 分區
8.12 | S7 | IoT、告警與報表 | 品質 | IoT 與報表測試 | 規則引擎、去重、彙總正確性 | QA | 4 | 8.10 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 未開始 | 0% | 0 | 彙總與明細交叉驗證一致
9.1 | S8 | 硬化、效能與 UAT | 效能 | 效能測試與調校 | 10 萬工單／2 萬設備／2,000 遙測點合成資料；索引與查詢調整 | Tech Lead | 5 | 8.12 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | 全部 NFR 效能目標達成
9.2 | S8 | 硬化、效能與 UAT | 效能 | 讀複本與連線池調校 | 報表導向讀複本；pool size 與 max_connections 對齊 | DevOps | 3 | 9.1 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | 報表查詢不影響寫入延遲
9.3 | S8 | 硬化、效能與 UAT | 資安 | 資安檢視與滲透測試 | OWASP API Top 10、租戶隔離、越權、密鑰檢查 | QA | 5 | 8.12 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | 高風險項目全部修復
9.4 | S8 | 硬化、效能與 UAT | 資安 | 租戶級限流 | quota_api_rps 令牌桶；429 + Retry-After | Backend C | 3 | 9.1 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | 單一租戶超量不影響其他租戶
9.5 | S8 | 硬化、效能與 UAT | 可靠性 | 備援與還原演練 | PITR 還原、RPO/RTO 量測 | DevOps | 3 | 1.3 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | RPO ≤ 5 分鐘、RTO ≤ 1 小時
9.6 | S8 | 硬化、效能與 UAT | 契約 | OpenAPI 契約定稿 | 待補端點補齊、範例補完、產生 TS client 驗證 | Tech Lead | 4 | 8.12 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | TS client 可跑通端到端流程
9.7 | S8 | 硬化、效能與 UAT | 文件 | 規格書與資料匯入手冊定稿 | 規格書更新、資料匯入手冊、交接說明 | Tech Lead | 2 | 9.6 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | 客戶技術對口可據此接手
9.12 | S8 | 硬化、效能與 UAT | 文件 | 部署手冊與 Runbook | 環境建置步驟、監控告警、常見故障處理 | DevOps | 2.5 | 9.6 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | 值班人員可依 Runbook 獨立處理常見事件
9.8 | S8 | 硬化、效能與 UAT | UAT | 客戶 UAT 支援 | 場景演練、缺陷修復、資料匯入正式執行 | Backend A | 5 | 9.6 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | UAT 缺陷全部結案或排入第二階段
9.9 | S8 | 硬化、效能與 UAT | UAT | AD 導入演練（每客戶） | 連線測試、群組對應、同步演練、離職撤權驗證 | Backend B | 4 | 3.12 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | 首個客戶 AD 完成 FULL + DELTA 同步
9.10 | S8 | 硬化、效能與 UAT | 上線 | 生產環境建置與上線 | 環境、監控告警、上線檢查表、回滾方案 | DevOps | 4 | 9.5;9.7 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | 上線檢查表全數通過
9.11 | S8 | 硬化、效能與 UAT | 專案管理 | 第一階段結案與第二階段規劃 | DoD 逐項驗證、未結項移交、第二階段範圍草案 | PM | 3 | 9.10 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 未開始 | 0% | 0 | 里程碑 M8 通過
10.1 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 對標補強 | 套用 011_offision_parity 並驗證 | 合併房間、配額、訪客、公告、設備字典等 20 張表與 84 項權限 | DBA / Data | 2 | 7.1;8.1 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 012 煙霧測試 T5–T10 全部通過
10.2 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 預約 | 合併房間服務層與 API | 複合資源設定、shadow 展開驗證、衝突回報含「合併房間佔用」、隔板佈置服務連動 | Backend B | 4 | 10.1 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 訂 AB 鎖住 A/B；訂 A 後 AB 訂不到（雙向）
10.3 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 資源 | 附屬設備字典與篩選 | amenities 維護 API、資源設備配置、availability 依設備篩選 | Backend C | 2 | 10.1 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 以「投影機+視訊」篩選結果與人工核對一致
10.4 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 用戶端 | 資源收藏與 QR 解析 | 收藏 CRUD、QR payload 產生與 /resolve-qr | Backend D | 2.5 | 10.1 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 掃碼可直達該資源的預約頁
10.5 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 預約 | 私人／全天／即場預約 | 欄位語意、私人預約的欄位遮罩與越權查看稽核 | Backend A | 2 | 10.1 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 非授權者看不到標題與與會者，且留下稽核紀錄
10.6 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 配額 | 配額政策 API 與預約整合 | 政策／指派 CRUD、consume_quota 併入預約交易、取消退還 | Backend A | 5 | 10.1;7.5 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 硬上限超額回 409 QUOTA_EXCEEDED 且預約不成立
10.7 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 配額 | 配額使用歷史與匯出 | 明細帳查詢、期間彙總、匯出 | Backend D | 2 | 10.6 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 餘額與明細帳加總永遠一致
10.8 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 資源 | 固定座位指派 API | 指派 CRUD、期間排他、可用性判定整合 | Backend C | 2 | 10.1 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 他人訂不到已指派座位，本人可訂
10.9 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 帳號 | 個人偏好 API | ui_preferences 讀寫（主題、字級、時間格式、週起始） | Backend A | 1 | 10.1 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 偏好變更即時生效於 /auth/me
10.10 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 檢視 | 統一搜尋 API | 人員／部門／空間／資源四類實體的聚合搜尋（trgm） | Backend B | 2.5 | 4.2;3.10 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 搜尋結果依可存取範圍過濾
10.11 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 檢視 | floor-view 聚合 API | 單次回傳節點＋設備＋告警＋幾何＋即時狀態 | Backend C | 4 | 4.2;8.5 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 1 萬節點樓層 P95 < 500 ms
10.12 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 稽核 | 系統事件稽核 worker | 預約開始／結束兩種系統觸發事件寫入 audit_log | Backend D | 1 | 10.1 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 稽核類型與 Offision 六種事件完全對應
10.13 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 資源 | 批次匯入 API（資源／預約／場次） | CSV/JSON 解析、試跑模式、差異報告、冪等 | Backend D | 3 | 10.1 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 匯入失敗不留半套資料
10.15 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 資安 | 平台情境權限硬化（013） | is_platform_context 加上 fms_platform 成員檢查；set_context 無權限直接拋錯；調整 010 T1 守衛 | Backend B | 2 | 10.1 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 以 fms_app 設 app.is_platform=on 無法繞過 RLS
10.14 | S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 品質 | 012 煙霧測試納入 CI | T5–T10 加入 pipeline，並補併發搶訂合併房間案例 | QA | 1.5 | 10.2;10.6 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 未開始 | 0% | 0 | 每次合併皆執行，失敗即阻擋
11.1 | S10 | 對標補強 B：訪客與整合 | 訪客 | 訪客邀請與預登記 API | 邀請、QR 產生、預登記、通知主人與訪客 | Backend B | 6 | 10.1 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 未開始 | 0% | 0 | 訪客可用 QR 於自助機完成報到
11.2 | S10 | 對標補強 B：訪客與整合 | 訪客 | 訪客門禁授權整合 | access_grants 簽發、報到後開門、逾時撤銷 | Backend C | 4 | 11.1;11.7 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 未開始 | 0% | 0 | 開門動作可回溯到邀請與請求者
11.3 | S10 | 對標補強 B：訪客與整合 | 公告 | 公告與廣播 API | 發布、排程、投放範圍（組織子樹／樓層／角色）、已讀與確認 | Backend B | 4 | 10.1 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 未開始 | 0% | 0 | 公告橫幅只出現在目標對象
11.4 | S10 | 對標補強 B：訪客與整合 | 整合 | 視訊整合框架 + Teams | integrations 設定、OAuth 委派、Graph 建立會議並回填連結 | Backend C | 5 | 10.1;3.4 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 未開始 | 0% | 0 | 預約成立即取得可用的 Teams 連結
11.5 | S10 | 對標補強 B：訪客與整合 | 帳號 | 2FA（TOTP）與信任裝置 | 因子註冊與驗證、備援碼、信任裝置管理與撤銷 | Backend D | 4.5 | 10.1;3.3 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 未開始 | 0% | 0 | 關閉信任後下次登入必須二階段驗證
11.6 | S10 | 對標補強 B：訪客與整合 | IoT | 電子標牌與預約面板 API | 面板配對、狀態顯示、即場預約／延長／釋放／報修 | Backend A | 7 | 10.1;7.3 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 未開始 | 0% | 0 | 面板現場預約寫入 is_walk_in 並即時反映
11.7 | S10 | 對標補強 B：訪客與整合 | IoT | 設備下行命令與稽核 | command 佇列、重試、逾時、來源追溯（門鎖／燈光／空調） | Backend A | 3 | 10.1;8.2 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 未開始 | 0% | 0 | 門鎖命令一律留下來源；未定義命令字被拒絕
11.8 | S10 | 對標補強 B：訪客與整合 | 分析 | 績效指標定義與實作 | 回收率／重用率／共享率／綜合評分：先與客戶確認公式再實作 | Backend D | 4.5 | 8.9 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 未開始 | 0% | 0 | 指標定義經客戶簽核，計算與人工抽樣一致
11.9 | S10 | 對標補強 B：訪客與整合 | 品質 | 對標功能測試套件 | 訪客全鏈路、公告投放範圍、視訊連結、面板即場預約、門鎖命令稽核 | QA | 4 | 11.6;11.7 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 未開始 | 0% | 0 | 覆蓋率 ≥ 90%，並納入 CI
11.10 | S10 | 對標補強 B：訪客與整合 | 專案管理 | 對標結案與客戶簡報 | 對照矩陣定稿、範圍外項目確認、第二階段候選清單 | PM | 2.5 | 11.9 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 未開始 | 0% | 0 | 里程碑 M9 通過，且範圍外項目經客戶書面確認
12.1 | S11 | 整合完備：多視訊平台與行事曆 | 整合 | Google Meet 連接器 | Calendar API 建立會議、回填連結、取消同步 | Backend C | 4 | 11.4 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 未開始 | 0% | 0 | 預約成立即取得可用 Meet 連結
12.2 | S11 | 整合完備：多視訊平台與行事曆 | 整合 | Zoom 連接器 | Server-to-Server OAuth、建立／更新／刪除會議 | Backend D | 3.5 | 11.4 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 未開始 | 0% | 0 | 含 passcode 與撥入號碼回填
12.3 | S11 | 整合完備：多視訊平台與行事曆 | 整合 | Cisco Webex 連接器 | 建立會議與連結回填 | Backend D | 3.5 | 11.4 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 未開始 | 0% | 0 | 與其他平台共用同一介面抽象
12.4 | S11 | 整合完備：多視訊平台與行事曆 | 整合 | M365 聯絡人查詢代理 | 與會者自 M365 通訊錄挑選，含快取與節流 | Backend B | 2.5 | 11.4 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 未開始 | 0% | 0 | 查詢延遲 P95 < 500 ms
12.5 | S11 | 整合完備：多視訊平台與行事曆 | 整合 | 外部行事曆雙向同步 | Exchange／Google 雙向同步、衝突偵測與 CONFLICT 狀態處理 | Backend A | 6 | 12.1 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 未開始 | 0% | 0 | 外部刪除會反映為預約取消，且不會無限迴圈
12.6 | S11 | 整合完備：多視訊平台與行事曆 | 工作流程 | 可設定工作流程引擎 | 預約與訪客的審核／通知流程資料化（沿用工單狀態機模式） | Backend B | 5 | 11.3 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 未開始 | 0% | 0 | 新增一條審核關卡不需發版
12.7 | S11 | 整合完備：多視訊平台與行事曆 | 預約 | 自動資源預約 | 依規則（時間、人數、設備）自動建立預約 | Backend C | 3 | 12.6 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 未開始 | 0% | 0 | 規則命中時自動建單並可回溯觸發來源
12.8 | S11 | 整合完備：多視訊平台與行事曆 | 品質 | 整合測試（多平台） | 四家視訊平台與雙向同步的整合測試與失敗重試 | QA | 4 | 12.5 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 未開始 | 0% | 0 | 任一平台失效不影響預約成立
13.1 | S12 | AI、工作流程與最終驗收 | AI | 自然語言數據查詢 | 查詢白名單、意圖解析、結果驗證、問答歷史；250 字限制 | Backend A | 8 | 8.9 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 未開始 | 0% | 0 | 不得產生任意 SQL；所有查詢皆走白名單並受 RLS 約束
13.2 | S12 | AI、工作流程與最終驗收 | AI | AI 操作問答支援 | 以規格書與端點清單為知識庫的操作協助 | Backend C | 4 | 13.1 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 未開始 | 0% | 0 | 回答附出處章節
13.3 | S12 | AI、工作流程與最終驗收 | 模組 | 活動管理 | 大型活動的多資源、多時段與人員配置 | Backend B | 6 | 12.6 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 未開始 | 0% | 0 | 一場活動可一次佔用多個空間並連動服務工單
13.4 | S12 | AI、工作流程與最終驗收 | 用戶端 | 天氣與外部小工具代理 | 外部 API 代理與快取 | Backend D | 1 |  | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 未開始 | 0% | 0 | 外部服務失效時不影響主頁載入
13.5 | S12 | AI、工作流程與最終驗收 | 品質 | 全功能回歸測試 | T1–T10 全綠、對照矩陣逐項覆核、非功能指標複測 | QA | 5 | 13.3 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 未開始 | 0% | 0 | 對照矩陣「011 後狀態」與實作一致
13.6 | S12 | AI、工作流程與最終驗收 | 資安 | 第二輪資安檢視 | AI 查詢層與整合層的越權與注入測試 | QA | 3 | 13.1 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 未開始 | 0% | 0 | AI 查詢無法跨租戶取數
13.7 | S12 | AI、工作流程與最終驗收 | 專案管理 | 第一階段最終驗收與交付 | DoD 逐項驗證、文件定稿、客戶簽核 | PM | 3 | 13.5 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 未開始 | 0% | 0 | 里程碑 M10 通過
[6 empty] | 合計 | 494 |  |  |  | 整體進度 | 0% | 0

## Sprint 摘要
Sprint 摘要（全部欄位由 WBS 工作表計算）
Sprint | 階段主題 | 開始 | 結束 | 工作日 | 任務數 | 估算(人日) | 已完成(人日) | 進度 | 佔全期比重
S0 | 環境與基礎建設 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 9 | 21.5 | 0 | 0% | 4.352%
S1 | 核心地基與租戶隔離 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 10 | 32 | 0 | 0% | 6.478%
S2 | 身分整合與 RBAC | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 12 | 48 | 0 | 0% | 9.717%
S3 | 空間、BIM 與資產 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 11 | 42 | 0 | 0% | 8.502%
S4 | 統一工單與狀態機 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 11 | 46 | 0 | 0% | 9.312%
S5 | Soft FM 與預防性維護 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 10 | 35 | 0 | 0% | 7.085%
S6 | 預約與附加服務連動 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 10 | 39.5 | 0 | 0% | 7.996%
S7 | IoT、告警與報表 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 12 | 44 | 0 | 0% | 8.907%
S8 | 硬化、效能與 UAT | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 12 | 43.5 | 0 | 0% | 8.806%
S9 | 對標補強 A：合併房間與配額 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 15 | 36.5 | 0 | 0% | 7.389%
S10 | 對標補強 B：訪客與整合 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 10 | 44.5 | 0 | 0% | 9.008%
S11 | 整合完備：多視訊平台與行事曆 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 8 | 31.5 | 0 | 0% | 6.377%
S12 | AI、工作流程與最終驗收 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | 7 | 30 | 0 | 0% | 6.073%
| 合計 |  |  | 130 | 137 | 494 | 0 | 0%
註：工作日以 NETWORKDAYS 計算，未扣除國定假日；估算為淨開發工時，不含跨團隊等待。
Formulas:
工作日 = NETWORKDAYS([開始],[結束])

## 資源負載
資源負載矩陣（角色 × Sprint，單位：人日）
角色 | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 合計 | 投入比例 | 可用產能 | 負載率
Tech Lead | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.275% | 110.5 | 28.05%
Backend A | 0 | 5 | 9 | 9 | 8.5 | 7.5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 93 | 18.83% | 110.5 | 84.16%
Backend B | 0 | 4 | 9 | 11 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 4 | 8.5 | 10 | 7.5 | 6 | 91.5 | 18.52% | 110.5 | 82.81%
Backend C | 0 | 5.5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 84.5 | 17.11% | 110.5 | 76.47%
Backend D | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 0 | 8.5 | 9 | 7 | 1 | 77.5 | 15.69% | 110.5 | 70.14%
DBA / Data | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 4.555% | 55.25 | 40.72%
DevOps | 14.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.073% | 66.3 | 45.25%
QA | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1.5 | 4 | 4 | 8 | 51.5 | 10.43% | 88.4 | 58.26%
PM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 12.5 | 2.53% | 33.15 | 37.71%
合計 | 21.5 | 32 | 48 | 42 | 46 | 35 | 39.5 | 44 | 43.5 | 36.5 | 44.5 | 31.5 | 30 | 494
人力配置假設（FTE，可調整）
Tech Lead | 1 | FTE（1.0 = 全職投入）
Backend A | 1 | FTE（1.0 = 全職投入）
Backend B | 1 | FTE（1.0 = 全職投入）
Backend C | 1 | FTE（1.0 = 全職投入）
Backend D | 1 | FTE（1.0 = 全職投入）
DBA / Data | 0.5 | FTE（1.0 = 全職投入）
DevOps | 0.6 | FTE（1.0 = 全職投入）
QA | 0.8 | FTE（1.0 = 全職投入）
PM | 0.3 | FTE（1.0 = 全職投入）
合計 FTE | 7.2
有效投入率 | 85% | 扣除會議、支援與context switch 後的實際可投入比例
註：可用產能 = FTE × 全期工作日 × 有效投入率；負載率超過 100% 表示該角色需增補人力或調整範圍。

## 里程碑
里程碑與通過條件（Gate Criteria）
里程碑 | 名稱 | 目標日期 | 對應 Sprint | 通過條件（全部滿足才算通過） | 相關 WBS | 狀態
M1 | 環境與骨架就緒 | 2026-08-14 | S0 | CI 全綠；dev/staging 可一鍵套用 migration；fms_app 角色確認無 BYPASSRLS；trace 可依 request_id 追出完整鏈路 | 1.1–1.9 | 未開始
M2 | 租戶隔離驗證通過 | 2026-08-28 | S1 | T1 隔離斷言通過；未設 context 的查詢回 0 列（CI 強制）；outbox 關閉 worker 後事件不遺失；分頁與錯誤格式一致性檢查通過 | 2.1–2.10 | 未開始
M3 | 混合式 AD 可登入 | 2026-09-11 | S2 | Entra ID、地端 AD、本地帳號三軌皆可登入；一次 FULL + 一次 DELTA 同步完成；人工指派授權未被同步影響 | 3.1–3.12 | 未開始
M4 | 空間與資產可用 | 2026-09-25 | S3 | 1 萬節點 tree 查詢 P95 < 500 ms；2 萬設備列表 P95 < 300 ms；BIM 未識別元件可人工對應；Lovable 資產匯入差異報告經客戶確認 | 4.1–4.11 | 未開始
M5 | 工單與 SLA 上線 | 2026-10-09 | S4 | T3 狀態機斷言通過；狀態機路徑覆蓋 100%；逾期案件 1 分鐘內標記；available-actions 可驅動前端按鈕 | 5.1–5.11 | 未開始
M6 | Soft FM 與 PM 可用 | 2026-10-23 | S5 | 動態表單驗證回報 JSON Pointer；pm-generator 重跑不重複產單；PM 合規率與人工抽樣一致 | 6.1–6.10 | 未開始
M7 | 預約併發驗證通過 | 2026-11-06 | S6 | T2 斷言通過；100 執行緒搶訂恰好一筆成功；附加服務 fan-out 可重試補齊；未報到自動釋放 | 7.1–7.10 | 未開始
M8 | 核心功能交付（對標補強前） | 2026-12-04 | S7–S8 | T4 斷言通過；23 筆孤兒告警補串完成；全部 NFR 效能目標達成；資安高風險項全部修復；TS client 跑通端到端流程；PITR 演練達 RPO/RTO；上線檢查表全數通過 | 8.1–9.11 | 未開始
M9 | Offision 功能對標達成 | 2027-01-01 | S9–S10 | 012 煙霧測試 T5–T10 全部通過；合併房間雙向互斥經併發測試驗證；配額硬上限正確拒絕；訪客 QR 報到與門禁開門全鏈路可回溯；Teams 連結自動建立；面板即場預約可用 | 10.1–11.8 | 未開始
M10 | 全功能交付（含全部 P2） | 2027-01-29 | S11–S12 | 四家視訊平台連結皆可建立；行事曆雙向同步含衝突處理；AI 查詢受白名單與 RLS 雙重約束且無法跨租戶；活動管理可一次佔用多空間；T1–T10 全綠；對照矩陣逐項覆核一致；第二輪資安檢視無高風險項 | 12.1–13.7 | 未開始

## 假設與風險
估算假設、人力配置與主要風險
估算假設
| 估算單位 | 人日（8 小時）；為淨開發工時，不含跨團隊等待與客戶回覆時間
| 開發環境 | 自建 PostgreSQL 16（Docker Compose：PG＋Redis＋MinIO＋Mailpit＋MQTT），不使用託管服務；staging／production 為專用主機或 VM
| 範圍決策 | 客戶決定延長時程以保後台功能完整，不砍 P2。原 21 人日的延後項目（Meet／Zoom／Webex、行事曆雙向同步、AI 查詢）已全部納入 S11–S12
| Sprint 長度 | 2 週 = 10 個工作日；未扣除國定假日，排程時需再校準
| 團隊規模 | 合計約 4.8 FTE（詳見「資源負載」工作表下方可調整的 FTE 假設）
| 估算方式 | 以類比估算為主；資料庫與 API 任務已含單元測試與 code review 時間
| 緩衝 | 各 Sprint 未內含緩衝；建議以 S8 硬化階段吸收前期溢出，或整體加 15% 管理緩衝
| QA 佔比偏低 | QA 任務約佔總量 9%，低於常見的 15–20%。此估算假設開發者自行完成單元測試，QA 專注整合與非功能測試；若客戶要求較深的測試深度，需上調此比例
| 後端人力調整 | 對標補強使後端工作量達 298 人日；3 名後端會全部超載 105% 以上，因此配置為 4 名（負載約 80%）。若僅能配置 3 名，需將 S9–S10 延長一個 Sprint
| 外部依賴 | 客戶 AD／Entra 測試環境的取得時間不在估算內（見風險 R1）
| 不含項目 | 前端／BFF 開發、Rust 引擎、Kafka、資料倉、行動端（屬第二～四階段）
| 對標延後項目 | Google Meet／Zoom／Webex 連接器（7 人日）、外部行事曆雙向同步（6 人日）、AI 自然語言查詢（8 人日）已排入第二／三階段，不計入本 WBS
主要風險
編號 | 風險 | 影響 | 機率 | 應對與負責角色
R1 | 客戶 AD／Entra 測試環境取得延遲 | S2 身分整合無法驗證，連帶影響 M3 | 高 | S0 即發出環境需求；先以自架 AD + Entra 開發者租戶開發（WBS 3.11）— PM／DevOps
R2 | RLS context 在新增資料存取路徑時被遺漏 | 跨租戶資料洩漏 | 中 | 在連線層強制注入而非 API 層；CI 加入「未設 context 回 0 列」測試（WBS 2.2、2.10）— Tech Lead
R3 | Lovable 既有資料品質（47 筆待確認、B1 未識別設備） | 上線後資料不可信，需重新匯入 | 高 | 匯入一律先跑試跑模式並產出差異報告；未識別項目不得以猜測值填入（WBS 4.10）— Backend A
R4 | 預約併發在真實負載下出現大量衝突重試 | 使用者體驗差、資料庫負載升高 | 中 | S6 即進行 100 執行緒壓測；必要時提前導入第二階段 Redis 前置鎖（WBS 7.10）— QA／Tech Lead
R5 | 狀態機 side_effects 與實作不同步 | 動作可執行但副作用未觸發 | 中 | 每個 side_effects 鍵都需有對應處理器與單元測試（WBS 5.2、5.11）— Tech Lead
R6 | 遙測資料量超出第一階段假設 | 查詢變慢、儲存成本上升 | 中 | 寫入已封裝於 ingest_telemetry()；達門檻改用 TimescaleDB 或第四階段 Rust broker（WBS 8.11）— DBA
R7 | 客戶 UAT 期間需求擴張 | 時程延誤、第一階段無法收斂 | 高 | 以規格書第 2 章「範圍外」為依據；新需求一律登錄為第二階段候選（WBS 9.11）— PM
R8 | 單一資深人力（Tech Lead）成為瓶頸 | 狀態機、權限、API 共用層集中於一人 | 中 | 關鍵設計以 pair review 與文件化擴散；FTE 假設保留 0.7 以維持審查頻寬 — PM