## 說明
Offision 功能對照矩陣 — Bizlution FMS 後端支援度分析
分析對象 | Offision v4.5.4-20067（ONEs Software Limited）— 依《Offision功能參考文件.docx》逐條對照
對照基準 | Bizlution FMS 第一階段後端（sql/001–012、api/openapi.yaml）
分析日期 | 2026-07-29
功能項目數 | 共 139 項
結論（011 補強前） | 完全支援或超越 55%；缺口 29%
結論（011 補強後） | 完全支援或超越 83%；剩餘缺口 4%
剩餘工作量 | API／服務層 160.0 人日（不含前端，另計 011 已完成的資料層）
工作表導覽
對照矩陣 | 逐條功能對照：Offision 行為、011 前後支援狀態、對應資料表與 API、缺口與工作量
統計摘要 | 依領域與狀態的交叉統計，以及補強前後的覆蓋率（全部為公式）
剩餘工作 | 仍需實作的項目清單，含人日與優先級，可直接併入 WBS
參考來源 | 文件與網路佐證來源
狀態定義
超越 | 我方能力超出 Offision（例：資料庫層排他約束、無限層組織樹、資料驅動狀態機）
完全支援 | 資料模型已完整支援，僅需一般 API／查詢實作
需補 API | 資料模型足夠，但需補 API、設定或先與客戶確認定義（無需改 schema）
011 已補強 | 原為缺口，已於 sql/011_offision_parity.sql 補上資料結構
缺口 | 仍為缺口，需新增資料結構或外部整合
範圍外 | 建議劃出 FMS 核心範圍（HR／財務／行銷領域）
使用說明
要你填的欄位 | 「對照矩陣」L 欄（決策）與 M 欄（負責人）；黃色底色為輸入格
人日欄（K 欄） | 藍色字為估算輸入值，改動後統計與剩餘工作會自動重算
重要提醒 | 「範圍外」項目請於客戶簡報中明確標示，避免在 UAT 階段被視為缺漏

## 對照矩陣
編號 | Offision 章節 | 領域 | 功能項目 | Offision 行為 | 011 前狀態 | 011 後狀態 | 對應資料表／物件 | 對應 API | 缺口說明／待辦 | 人日 | 決策 | 負責人
1 | §1.2 | 架構 | 多分支機構架構 | HQ + 子分公司兩層，分部各自配置資源 | 超越 | 超越 | tenants / organizations(ltree) / facilities | GET /organizations?subtree_of | 我方為無限層組織樹，集團→子公司→事業部→部門皆可 | 0 | 待決
2 | §1.1 | 架構 | SaaS 多租戶 | 雲端多租戶，無本地安裝 | 超越 | 超越 | 全表 tenant_id + RLS + FORCE RLS | — | 隔離由資料庫引擎強制，非應用層條件 | 0 | 待決
3 | §1.3 | 權限 | 角色型存取控制 | 4 種角色：超管／分部管理員／維修人員／一般用戶 | 超越 | 超越 | roles / permissions / user_role_assignments | POST /users/{id}/role-assignments | 我方 11 系統角色、84 權限、四層 scope（可授權到單一樓層） | 0 | 待決
4 | §1.1 | 權限 | 多語言 | 繁中／英文 | 需補 API | 需補 API | notification_templates.locale / users.locale / amenities.name_en | — | API 需支援 Accept-Language 並回傳對應語系字典 | 2 | 待決
5 | §2.1 | 用戶端 | 頁籤：所有（公告＋時間軸） | 公告橫幅＋今日時間軸＋快速預約 | 缺口 | 011 已補強 | announcements / reservations | GET /announcements/feed | 011 已補公告表；需 feed API 與橫幅邏輯 | 2.5 | 待決
6 | §2.1 | 用戶端 | 頁籤：會議室 | 預約房間、立即尋找、線上會議 | 完全支援 | 完全支援 | bookable_resources(SPATIAL_NODE) | GET /facilities/{id}/availability |  | 0 | 待決
7 | §2.1 | 用戶端 | 頁籤：辦公桌 | 預約辦公桌、立即尋找 | 完全支援 | 完全支援 | spatial_node_types(DESK) / bookable_resources | 同上 | 節點型別已含 DESK、DESK_AREA | 0 | 待決
8 | §2.1 | 用戶端 | 頁籤：設備 | 預約共用設備（投影機、相機） | 完全支援 | 完全支援 | bookable_resources(resource_type=ASSET) | 同上 | 設備預約以 ASSET 型資源實作 | 0 | 待決
9 | §2.1 | 用戶端 | 頁籤：停車位 | 預約停車位 | 完全支援 | 完全支援 | spatial_node_types(PARKING_SPACE) | 同上 |  | 0 | 待決
10 | §2.1 | 用戶端 | 頁籤：其他資源 | 自定義可預約資源 | 完全支援 | 完全支援 | spatial_node_types(租戶可擴充) | POST /spatial-node-types |  | 0 | 待決
11 | §2.1 | 用戶端 | 頁籤：訪客 | 邀請訪客、訪客預登記 | 缺口 | 011 已補強 | visitors / visitor_invitations / visitor_access_grants | POST /visitor-invitations | 011 已補三張表；需邀請、預登記、報到 API 與 QR 產生 | 6 | 待決
12 | §2.1 | 用戶端 | 頁籤：服務 | 服務申請（依角色顯示不同操作） | 超越 | 超越 | service_items(form_schema) / work_orders | POST /work-orders | 我方另有 SLA、派工、狀態機與滿意度 | 0 | 待決
13 | §2.1 | 用戶端 | 頁籤：代訂 | 代他人預約資源 | 完全支援 | 完全支援 | reservations.on_behalf_of_id | POST /reservations | 需權限檢查：代訂者需具該 scope 的 reservation:create | 0.5 | 待決
14 | §2.1 | 用戶端 | 頁籤：已報告問題 | 回報問題（工單申請） | 超越 | 超越 | work_orders(CORRECTIVE) | POST /work-orders |  | 0 | 待決
15 | §2.1 | 用戶端 | 頁籤：公告 | 查看公告、標記為已讀 | 缺口 | 011 已補強 | announcements / announcement_reads | POST /announcements/{id}/read | 011 已補；需已讀與確認 API | 1.5 | 待決
16 | §2.2.1 | 預約 | 單次預約 | 一次性預約 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | POST /reservations |  | 0 | 待決
17 | §2.2.1 | 預約 | 重複預約 | 每日／每週（選星期）／每月（選日期）、每 N 期、結束日 | 完全支援 | 完全支援 | reservations.recurrence_rule(RRULE) / recurrence_group_id | POST /reservations | 需 RRULE 展開器與部分衝突回報 | 3 | 待決
18 | §2.2.1 | 預約 | 系列預約 | 多場獨立場次，每場可指派不同場地 | 完全支援 | 完全支援 | reservations 共用 recurrence_group_id | POST /reservations | 各場次為獨立列，resource_id 可不同 | 1.5 | 待決
19 | §2.2.4 | 預約 | 系列：從檔案匯入場次 | 上傳清單批量建立場次 | 需補 API | 需補 API | reservations / idempotency_keys | POST /reservations:import | 需匯入解析、試跑與差異報告 | 3 | 待決
20 | §2.2.4 | 預約 | 系列：跳過衝突 | Skip conflicts 選項 | 需補 API | 需補 API | check_resource_availability | POST /reservations?on_conflict=skip | API 旗標，逐場次判定後回報略過清單 | 1 | 待決
21 | §2.2.2 | 預約 | 欄位：標題（必填） | 預約名稱 | 完全支援 | 完全支援 | reservations.title | — |  | 0 | 待決
22 | §2.2.2 | 預約 | 欄位：私人預約 | 僅本人可見詳情 | 缺口 | 011 已補強 | reservations.is_private | GET /reservations（遮罩） | 011 已補欄位；API 需對非授權者遮罩標題／與會者／備註 | 1.5 | 待決
23 | §2.2.2 | 預約 | 欄位：全天 | 不需指定時間 | 缺口 | 011 已補強 | reservations.is_all_day | — | 011 已補欄位 | 0.5 | 待決
24 | §2.2.2 | 預約 | 欄位：容納人數建議 | 依人數推薦房間 | 完全支援 | 完全支援 | bookable_resources.capacity / spatial_nodes.capacity | GET availability?min_capacity |  | 0.5 | 待決
25 | §2.2.2 | 預約 | 欄位：與會者（內部＋外部） | 加入內部用戶或外部訪客 | 完全支援 | 完全支援 | reservation_participants | POST /reservations | 支援 user_id 或 external_email | 1 | 待決
26 | §2.2.2 | 預約 | 欄位：會議備註 | 描述或備註 | 完全支援 | 完全支援 | reservations.description / purpose | — | 011 補上 description | 0 | 待決
27 | §2.2 | 預約 | 衝突檢測 | 與現有預約自動碰撞檢測 | 超越 | 超越 | EXCLUDE USING gist(tenant_id,resource_id,time_range) | — | 資料庫層排他約束，任何併發下皆正確 | 0 | 待決
28 | §2.2 | 預約 | 兩階段佔位 | （Offision 無明確對應） | 超越 | 超越 | reservation_holds + GiST 排他 | POST /reservations/holds | 填表期間不被搶走 | 0 | 待決
29 | §2.2 | 預約 | 編輯／刪除預約 | 開始前可隨時修改 | 完全支援 | 完全支援 | reservations(version 樂觀鎖) | PATCH / DELETE /reservations/{id} |  | 1 | 待決
30 | §2.3.1 | 檢視 | 主頁時間軸 | 今日預約時間軸 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | GET /reservations?from&to |  | 1 | 待決
31 | §2.3.2 | 檢視 | 即時平面圖 | 互動平面圖即時顯示使用狀態 | 完全支援 | 完全支援 | spatial_nodes.geometry / floor_plan_attachment_id | GET /facilities/{id}/floor-view | 011 補上樓層圖檔關聯；需 floor-view 聚合 API | 4 | 待決
32 | §2.3.2 | 檢視 | 地圖：樓層切換 | 下拉選單切換樓層 | 完全支援 | 完全支援 | spatial_nodes.floor_level / floor_label | GET spatial-nodes?floor_level | floor_level 為可排序整數（-1=B1） | 0 | 待決
33 | §2.3.2 | 檢視 | 地圖：搜尋人／部門／資源 | 高亮顯示搜尋結果 | 需補 API | 需補 API | users(trgm) / organizations / spatial_nodes(trgm) | GET /search?q= | 需統一搜尋 API 聚合三類實體 | 2.5 | 待決
34 | §2.3.2 | 檢視 | 地圖：容量篩選 | 按容納人數篩選 | 完全支援 | 完全支援 | bookable_resources.capacity | GET availability?min_capacity |  | 0 | 待決
35 | §2.3.2 | 檢視 | 地圖：設施篩選 | 投影機／螢幕／Wi-Fi／視訊／電視／麥克風 | 缺口 | 011 已補強 | amenities / resource_amenities | GET availability?amenities= | 011 已補字典與 join 表（含 24 項平台預設） | 2 | 待決
36 | §2.3.2 | 檢視 | 地圖：時間滑桿 | 查看未來時間點的使用狀態 | 完全支援 | 完全支援 | check_resource_availability | GET availability?at= |  | 0.5 | 待決
37 | §2.3.2 | 檢視 | 地圖：狀態圖例 | 可用／使用中／不可用 | 完全支援 | 完全支援 | spatial_nodes.status / reservations | GET floor-view |  | 0 | 待決
38 | §2.3.3 | 檢視 | 資源搜尋器 | 可用時段篩選、Grid/List、類型篩選 | 完全支援 | 完全支援 | bookable_resources | GET availability |  | 2 | 待決
39 | §2.3.3 | 檢視 | 資源收藏 | 只顯示已收藏的資源 | 缺口 | 011 已補強 | user_favorites | POST /users/me/favorites | 011 已補表 | 1 | 待決
40 | §2.3.4 | 檢視 | 資源日曆 | 多房間並排欄位、每頁 9 間可翻頁 | 完全支援 | 完全支援 | reservations / bookable_resources | GET availability?resource_ids= |  | 1.5 | 待決
41 | §2.3.5 | 檢視 | 我的日曆 | 僅顯示自己的預約，週／月切換 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | GET /reservations?mine=true |  | 0.5 | 待決
42 | §2.4 | 整合 | Microsoft Teams 會議連結 | 預約時自動建立線上會議 | 缺口 | 011 已補強 | integrations / reservations.online_meeting_* | POST /reservations | 011 已補欄位與 integrations；需 Graph API 串接 | 5 | 待決
43 | §2.4 | 整合 | Google Meet | 同上 | 缺口 | 011 已補強 | integrations / reservations.online_meeting_* | POST /reservations | 需 Google Calendar API 串接 | 4 | 待決
44 | §2.4 | 整合 | Zoom | 同上 | 缺口 | 011 已補強 | integrations | POST /reservations | 需 Zoom API 串接 | 3.5 | 待決
45 | §2.4 | 整合 | Cisco Webex | 同上 | 缺口 | 011 已補強 | integrations | POST /reservations | 需 Webex API 串接 | 3.5 | 待決
46 | §2.4 | 整合 | M365 聯絡人 | 與會者從 M365 通訊錄挑選 | 缺口 | 011 已補強 | integrations(MS_365_CONTACTS) | GET /contacts/search | 需 Graph 人員查詢代理 | 2.5 | 待決
47 | §2.4 | 整合 | 外部行事曆雙向同步 | 預約同步至 Exchange／Google | 缺口 | 011 已補強 | reservations.external_sync_state / external_calendar_provider | 背景作業 | 011 已補同步狀態欄位；同步器需另行實作 | 6 | 待決
48 | §2.5 | 用戶端 | 天氣顯示 | 當地即時天氣 | 缺口 | 缺口 | — | GET /widgets/weather | 外部 API 代理，與 FMS 資料無關 | 1 | 待決
49 | §2.5 | 用戶端 | 掃描 QR 快速預約 | 掃碼找到並預約對應資源 | 缺口 | 011 已補強 | spatial_nodes.qr_payload / bookable_resources.qr_payload | GET /resolve-qr?payload= | 011 已補欄位與唯一索引 | 1.5 | 待決
50 | §2.5 | 用戶端 | 擴充功能管理 | 管理 Teams／M365／Meet／Zoom／Webex 整合 | 缺口 | 011 已補強 | integrations / integration_user_grants | GET/POST /integrations | 011 已補；需設定與授權 UI 的 API | 2.5 | 待決
51 | §2.5 | 用戶端 | 通知（審批結果） | 預約審批結果通知 | 完全支援 | 完全支援 | notifications / notification_templates | GET /notifications |  | 1 | 待決
52 | §2.6.1 | 帳號 | 密碼更改 | 本地帳號改密碼 | 完全支援 | 完全支援 | users.password_hash | POST /auth/password/change | argon2id | 0.5 | 待決
53 | §2.6.1 | 帳號 | 雙重驗證 2FA | TOTP／SMS 二階段驗證 | 需補 API | 011 已補強 | user_mfa_factors | POST /auth/mfa/enroll | 011 已補因子表（種子只存 ref）；需 TOTP 驗證流程 | 3 | 待決
54 | §2.6.1 | 帳號 | 可信任裝置管理 | 記住裝置、可撤銷 | 缺口 | 011 已補強 | user_trusted_devices | GET/DELETE /auth/trusted-devices | 011 已補表 | 1.5 | 待決
55 | §2.6.1 | 帳號 | 手機號碼設定 | 綁定手機 | 完全支援 | 完全支援 | users.phone | PATCH /users/me |  | 0 | 待決
56 | §2.6.2 | 帳號 | 偏好：字體大小 | 字級調整 | 缺口 | 011 已補強 | users.ui_preferences.font_scale | PATCH /users/me/preferences | 011 已補 ui_preferences | 0.5 | 待決
57 | §2.6.2 | 帳號 | 偏好：時間格式 | 12／24 小時 | 缺口 | 011 已補強 | users.ui_preferences.time_format | 同上 |  | 0 | 待決
58 | §2.6.2 | 帳號 | 偏好：深色／淺色 | 主題模式 | 缺口 | 011 已補強 | users.ui_preferences.theme | 同上 |  | 0 | 待決
59 | §2.6.2 | 帳號 | 偏好：主題顏色 | 自訂色調 | 缺口 | 011 已補強 | users.ui_preferences.accent_color | 同上 |  | 0 | 待決
60 | §3.1.1 | 管理端 | Dashboard 日期範圍篩選 | 自訂期間 | 完全支援 | 完全支援 | reservations(idx_reservations_facility_time) | GET /reports/facility-dashboard |  | 0 | 待決
61 | §3.1.1 | 管理端 | Dashboard 樓層篩選 | 所有／特定樓層 | 完全支援 | 完全支援 | spatial_nodes.floor_level | 同上 |  | 0 | 待決
62 | §3.1.1 | 管理端 | Dashboard 資源類型分頁 | 總合／房間／桌／設備／車位／其他 | 完全支援 | 完全支援 | bookable_resources.resource_type / node_type_code | 同上 |  | 0 | 待決
63 | §3.1.2 | 管理端 | KPI：資源數量 | 期間內可用資源總數 | 完全支援 | 完全支援 | bookable_resources | 同上 |  | 0 | 待決
64 | §3.1.2 | 管理端 | KPI：預約總數 | 期間內預約筆數 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | 同上 | 需排除 shadow 列（v_reservations_visible） | 0 | 待決
65 | §3.1.2 | 管理端 | KPI：總預約時間 | 預約總時數 | 完全支援 | 完全支援 | reservations.time_range | 同上 |  | 0 | 待決
66 | §3.1.2 | 管理端 | KPI：資源使用率 | 已用時數／總可用時數 | 完全支援 | 完全支援 | reservations + facilities.operating_hours | 同上 | 營業時間需自 operating_hours 推算 | 1.5 | 待決
67 | §3.1.3 | 管理端 | 圖表：每小時使用率 | 折線圖 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | 同上 |  | 1 | 待決
68 | §3.1.3 | 管理端 | 圖表：預約類型佔比 | 一般／重複／即場（Walk-in）環形圖 | 需補 API | 011 已補強 | reservations.is_walk_in / recurrence_group_id | 同上 | 011 補 is_walk_in；即場來自面板現場預約 | 0.5 | 待決
69 | §3.1.3 | 管理端 | 圖表：預約長度分佈 | 雷達圖，按時長分段 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | 同上 |  | 1 | 待決
70 | §3.1.3 | 管理端 | 圖表：使用分佈熱力圖 | 時段 × 日期熱圖 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | 同上 |  | 1.5 | 待決
71 | §3.2.1 | 管理端 | 管理日曆：快速新增 | 管理員直接建立預約 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | POST /reservations |  | 0 | 待決
72 | §3.2.1 | 管理端 | 管理日曆：匯入預約 | 從檔案批量匯入 | 需補 API | 需補 API | reservations / idempotency_keys | POST /reservations:import | 與系列匯入共用實作 | 0 | 待決
73 | §3.2.1 | 管理端 | 管理日曆：NOW 指示器 | 顯示即時當前時間線 | 完全支援 | 完全支援 | — | 前端 |  | 0 | 待決
74 | §3.2.3 | 管理端 | 管理日曆：4 種檢視 | 日／週／月／列表 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | GET /reservations |  | 1.5 | 待決
75 | §3.2.2 | 管理端 | 管理日曆：左側篩選 | 迷你日曆／資源類型／位置／類別 | 完全支援 | 完全支援 | bookable_resources / spatial_nodes | GET /reservations |  | 0.5 | 待決
76 | §3.3 | 管理端 | 預約審批佇列 | 待審批清單、批准／拒絕、結果通知 | 完全支援 | 完全支援 | reservations(PENDING_APPROVAL) / bookable_resources.requires_approval | POST /reservations/{id}/approve¦reject | 待審批期間仍佔用時段（正確行為） | 2 | 待決
77 | §3.4.1 | 分析 | 資源使用熱圖（平面圖） | 基於樓層圖的互動熱圖 | 完全支援 | 完全支援 | spatial_nodes.geometry / reservations | GET /reports/space-utilization |  | 2.5 | 待決
78 | §3.4.1 | 分析 | 營業時間 vs 全日 24h 切換 | 分母切換 | 完全支援 | 完全支援 | facilities.operating_hours | 同上 |  | 0.5 | 待決
79 | §3.4.2 | 分析 | 缺席分析 KPI | 總缺席數、缺席率、影響最深資源 | 超越 | 超越 | reservations(NO_SHOW) / requires_check_in / auto_release_at | GET /reports/no-show | 我方另有感測器自動報到與逾時自動釋放 | 2 | 待決
80 | §3.4.2 | 分析 | 缺席排行（用戶／資源） | 排名可篩選匯出 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | 同上 |  | 1 | 待決
81 | §3.4.3 | 分析 | 用戶資源使用月報 | 按部門／用戶分組，可匯出 | 完全支援 | 完全支援 | reservations / users / organizations | GET /reports/user-usage | 部門即組織樹節點 | 1.5 | 待決
82 | §3.4.4 | 分析 | AI 自然語言查詢 | 對話式分析、保留問答歷史、250 字限制 | 缺口 | 缺口 | （資料齊備） | POST /reports/ask | 需 LLM 層＋查詢白名單＋歷史表，建議第三階段 | 8 | 待決
83 | §3.4.5 | 分析 | 預約分析 7 種視圖 | 時間軸／回顧地圖／用量地圖／每日熱圖／依資源／按時間／按用戶 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | GET /reports/booking-analysis | 資料齊備，7 視圖為查詢與前端組合 | 4 | 待決
84 | §3.4.5 | 分析 | 分析篩選：附屬設備 | 按設備篩選分析 | 缺口 | 011 已補強 | resource_amenities | 同上 | 011 補齊字典後可篩選 | 0.5 | 待決
85 | §3.4.5 | 分析 | 分析篩選：預約服務 | 按附加服務篩選 | 完全支援 | 完全支援 | reservation_services / service_items | 同上 |  | 0 | 待決
86 | §3.4.5 | 分析 | 分析篩選：維修組 | 按團隊篩選 | 完全支援 | 完全支援 | teams | 同上 |  | 0 | 待決
87 | §3.4.6 | 分析 | 績效：資源使用率 | 實際／可用時數 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | GET /reports/performance |  | 0 | 待決
88 | §3.4.6 | 分析 | 績效：缺席率 | 未到場比率 | 完全支援 | 完全支援 | reservations(NO_SHOW) | 同上 |  | 0 | 待決
89 | §3.4.6 | 分析 | 績效：平均預約時間 | 平均時長 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | 同上 |  | 0 | 待決
90 | §3.4.6 | 分析 | 績效：日常使用情況 | 每資源每日概況 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | 同上 |  | 0.5 | 待決
91 | §3.4.6 | 分析 | 績效：資源回收率 | 衡量避免浪費（Offision 自訂定義） | 需補 API | 需補 API | reservations(cancelled_at / auto_release_at) | 同上 | 需先與客戶確認定義；建議＝提前釋放後被再利用的時數比 | 1.5 | 待決
92 | §3.4.6 | 分析 | 績效：資源重用率 | 衡量重複利用（自訂定義） | 需補 API | 需補 API | reservations | 同上 | 同上，需定義 | 1 | 待決
93 | §3.4.6 | 分析 | 績效：資源共享率 | 被多人共用的比率 | 需補 API | 需補 API | reservation_participants | 同上 | 以參與者人數／容量推算 | 1 | 待決
94 | §3.4.6 | 分析 | 績效：在線會議率 | 線上會議佔比 | 缺口 | 011 已補強 | reservations.online_meeting_provider | 同上 | 011 補欄位後可直接計算 | 0.5 | 待決
95 | §3.4.6 | 分析 | 績效：綜合評分 | 加權公式（回收率×0.2＋…＋使用率×0.25） | 需補 API | 需補 API | — | 同上 | 公式需客戶確認後實作 | 1 | 待決
96 | §3.4.6 | 分析 | 報告匯出 PDF／Excel | 可下載完整報告 | 完全支援 | 完全支援 | — | POST /reports/{code}:export | 非同步產檔 | 2.5 | 待決
97 | §3.4.6 | 分析 | 排行榜前 10 名資源 | 依各指標排名 | 完全支援 | 完全支援 | reservations | 同上 |  | 0.5 | 待決
98 | §3.5.1 | 稽核 | 預約操作稽核日誌 | 時間／類型／狀態／預約ID／資料／發起人 | 完全支援 | 完全支援 | audit_log(分區) | GET /audit-log | 六欄位全對應；對 fms_app 撤銷 UPDATE／DELETE | 1 | 待決
99 | §7.2 | 稽核 | 系統事件：預約開始／結束 | 系統觸發的兩種稽核事件 | 需補 API | 需補 API | audit_log / event_outbox | 背景作業 | 需 worker 於預約起訖時寫入稽核列 | 1 | 待決
100 | §3.5.1 | 稽核 | 稽核匯出與自訂排序 | 下載匯出、自訂欄位、每頁 30 筆 | 完全支援 | 完全支援 | audit_log | POST /audit-log:export |  | 1 | 待決
101 | §3.5.2 | 配額 | 配額使用歷史記錄 | 記錄預約消耗的配額，可匯出 | 缺口 | 011 已補強 | quota_transactions(明細帳) | GET /quota-usage | 011 已補政策／指派／用量／明細四層 | 2 | 待決
102 | §7.3 | 配額 | 配額機制（收費／限次） | 使用者配額管理 | 缺口 | 011 已補強 | quota_policies / quota_assignments / quota_usage / consume_quota() | POST /quota-policies | 011 已補；含硬／軟上限、週期、退還、警示 | 3 | 待決
103 | §4.1 | 資源 | 5 種資源類型 | 房間／桌／設備／車位／其他 | 完全支援 | 完全支援 | bookable_resources / spatial_node_types | GET /bookable-resources |  | 0 | 待決
104 | §4.2 | 資源 | 標準房間 | 可直接預約 | 完全支援 | 完全支援 | bookable_resources | — |  | 0 | 待決
105 | §4.2 | 資源 | 合併房間（Combinable） | A+B 合併，預約時自動鎖住個別房間 | 缺口 | 011 已補強 | resource_compositions ＋ shadow 預約 ＋ GiST 排他 | POST /reservations | 011 已補；雙向互斥由資料庫保證，並可連動隔板佈置服務工單 | 4 | 待決
106 | §4.2 | 資源 | 需審批房間 | 預約後須管理員審批 | 完全支援 | 完全支援 | bookable_resources.requires_approval | — |  | 0 | 待決
107 | §4.3 | 資源 | 房間屬性：照片 | 展示用圖片 | 缺口 | 011 已補強 | bookable_resources.photo_attachment_id / attachments | POST /uploads/presign | 011 已補關聯 | 0.5 | 待決
108 | §4.3 | 資源 | 房間屬性：平面圖位置 | 在即時地圖上的座標 | 完全支援 | 完全支援 | spatial_nodes.geometry | PATCH /spatial-nodes/{id} |  | 0 | 待決
109 | §4.3 | 資源 | 房間屬性：使用規則 | 時間限制、提前預約天數 | 超越 | 超越 | bookable_resources(min/max_duration, advance_booking_days, min_notice, buffers) | PATCH /bookable-resources/{id} | 我方另有前後緩衝與時段粒度 | 0 | 待決
110 | §4.4 | 資源 | 資源批次匯入 | 從外部日曆／檔案批量建立 | 需補 API | 需補 API | bookable_resources / spatial_nodes | POST /spatial-nodes:bulk-import | 含試跑與差異報告 | 3 | 待決
111 | §5.1 | 模組 | 預約管理 | 核心資源預約 | 完全支援 | 完全支援 | reservations 全套 | — |  | 0 | 待決
112 | §5.1 | 模組 | 工單管理 | 報修與維護工單 | 超越 | 超越 | work_orders ＋ 資料驅動狀態機 | — | 我方含 38 條轉移規則、SLA、備品、工時 | 0 | 待決
113 | §5.1 | 模組 | 服務管理 | 辦公服務申請 | 超越 | 超越 | service_items(form_schema) / reservation_services | — | 含 JSON Schema 動態表單與附加服務 fan-out | 0 | 待決
114 | §5.1 | 模組 | 訪客管理 | 預邀請、登記、接待流程 | 缺口 | 011 已補強 | visitors / visitor_invitations / visitor_access_grants | POST /visitor-invitations | 011 已補資料層；接待櫃台流程另計 | 0 | 待決
115 | §5.1 | 模組 | 地圖 | 平面圖管理與展示 | 需補 API | 011 已補強 | spatial_nodes.geometry / floor_plan_attachment_id | GET /floor-view | 011 補樓層圖檔關聯 | 0 | 待決
116 | §5.1 | 模組 | 固定座位管理 | 指定員工的固定工位 | 缺口 | 011 已補強 | desk_assignments(daterange 排他) | POST /desk-assignments | 011 已補；同座位同期間不可重複指派 | 2 | 待決
117 | §5.1 | 模組 | 房間控制（IoT） | 燈光、溫度、門鎖控制 | 缺口 | 011 已補強 | device_commands | POST /devices/{id}/commands | 011 已補下行命令佇列（含來源追溯與白名單） | 4 | 待決
118 | §5.1 | 模組 | 廣播 | 向特定區域或全體廣播 | 缺口 | 011 已補強 | announcements(channels 含 SIGNAGE) | POST /announcements | 011 已補 | 1 | 待決
119 | §5.1 | 模組 | 工作流程（Workflow） | 自動化流程設定 | 需補 API | 需補 API | work_order_transitions_allowed / event_outbox | — | 工單流程已資料化；預約與訪客的可設定流程需另設計 | 5 | 待決
120 | §5.1 | 模組 | 活動管理 | 大型活動場地與人員 | 缺口 | 缺口 | （可用 reservations 部分覆蓋） | — | 建議第三階段；或以預約＋服務組合替代 | 0 | 待決
121 | §5.1 | 模組 | 考勤管理 | 打卡、出勤記錄 | 範圍外 | 範圍外 | — | — | 屬 HR 領域，建議劃出範圍或以整合方式對接 | 0 | 待決
122 | §5.1 | 模組 | 收發（郵件包裹） | 收發登記與通知 | 範圍外 | 範圍外 | — | — | 建議第三階段 | 0 | 待決
123 | §5.1 | 模組 | 櫃台（Reception） | 前台接待管理 | 範圍外 | 範圍外 | visitor_invitations 可支撐部分 | — | 與訪客模組合併設計較合理 | 0 | 待決
124 | §5.1 | 模組 | 費用報銷 | 辦公費用申請審核 | 範圍外 | 範圍外 | — | — | 屬財務領域，建議劃出範圍 | 0 | 待決
125 | §5.2 | IoT | 電子標牌（Digital Signage） | 顯示會議室狀態與導引 | 缺口 | 011 已補強 | signage_displays / announcements | GET /signage/{code}/content | 011 已補顯示器主檔與能力旗標 | 3 | 待決
126 | §5.2 | IoT | 預約面板（Booking Panel） | 門外觸控面板，即場預約 | 缺口 | 011 已補強 | signage_displays(allow_walk_in_booking 等) | POST /signage/{code}/actions | 011 已補；面板 API 需另實作 | 4 | 待決
127 | §5.2 | IoT | 智能門鎖 | 預約確認後自動授權開門 | 缺口 | 011 已補強 | device_commands(UNLOCK) / visitor_access_grants | POST /devices/{id}/commands | 011 已補下行命令與訪客憑證 | 3 | 待決
128 | §5.2 | IoT | 佔用感應器 | 偵測是否有人（解決幽靈預約） | 超越 | 超越 | devices(OCCUPANCY) / reservations.check_in_method / auto_release_at | POST /telemetry:batch-ingest | 我方另有 DEVICE_OFFLINE 告警與自動釋放 | 0 | 待決
129 | §5.2 | IoT | 室內空氣品質（IAQ） | CO₂、溫濕度監測 | 完全支援 | 完全支援 | telemetry_points / telemetry_readings(分區) | GET /telemetry/series |  | 1 | 待決
130 | §5.2 | IoT | 資產標籤 | 資產追蹤標籤 | 完全支援 | 完全支援 | assets.tag_rfid | GET /assets?tag_rfid= |  | 0 | 待決
131 | §6 | AI | AI 迅速洞察 | 自然語言查詢分析 | 缺口 | 缺口 | （資料齊備） | POST /reports/ask | 與 §3.4.4 同一項工作 | 0 | 待決
132 | §6 | AI | AI 支援（操作問答） | 協助用戶操作 | 缺口 | 缺口 | — | — | 知識庫＋LLM，建議第三階段 | 4 | 待決
133 | §6 | AI | 場景庫 AI 建議 | 依描述推薦使用場景 | 範圍外 | 範圍外 | — | — | 屬行銷內容，非後端功能 | 0 | 待決
134 | §6 | AI | 自動資源預約 | 基於條件自動預約 | 需補 API | 需補 API | reservations / event_outbox | 背景作業 | 可用 outbox＋規則實作，需定義規則模型 | 3 | 待決
135 | §7.1 | 資料 | 預約 ID 格式 BK0001 | BK＋四位流水號 | 完全支援 | 完全支援 | document_sequences / next_document_no() | — | 設 prefix='BK'、pad_width=4 即完全一致 | 0 | 待決
136 | §8.4 | 資料 | 資料模型：Resource | id/name/type/subtype/location/capacity/amenities/requireApproval/isCombinable | 缺口 | 011 已補強 | bookable_resources ＋ resource_amenities ＋ resource_compositions | — | 011 補齊 amenities 與 isCombinable 兩個缺項 | 0 | 待決
137 | §8.4 | 資料 | 資料模型：Booking | 含 mode／isPrivate／onlineMeetingUrl | 缺口 | 011 已補強 | reservations(is_private, online_meeting_join_url, recurrence_rule) | — | 011 補齊三個缺項 | 0 | 待決
138 | §8.4 | 資料 | 資料模型：Quota | userId/resourceType/allocated/used/period | 缺口 | 011 已補強 | quota_policies / quota_usage / quota_transactions | — | 011 已補，且多了明細帳與退還機制 | 0 | 待決
139 | §8.4 | 資料 | 資料模型：AuditLog | bookingId/eventType/status/userId/timestamp | 完全支援 | 完全支援 | audit_log | — |  | 0 | 待決
[9 empty] | 合計人日 | 160

## 統計摘要
覆蓋率統計（全部由對照矩陣計算）
整體覆蓋率
時點 | 項目總數 | 支援（含超越） | 支援率 | 缺口數 | 缺口率 | 需補 API | 範圍外
011 補強前 | 139 | 77 | 55.4% | 41 | 29.5% | 16 | 5
011 補強後 | 139 | 116 | 83.45% | 5 | 3.597% | 13 | 5
依領域統計（011 補強後）
領域 | 項目數 | 超越 | 完全支援 | 需補 API | 011 已補強 | 缺口 | 範圍外 | 剩餘人日
AI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7
IoT | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11
分析 | 21 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28.5
帳號 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.5
整合 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24.5
架構 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
模組 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12
檢視 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15
權限 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
用戶端 | 15 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16.5
稽核 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
管理端 | 17 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5
資料 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
資源 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.5
配額 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5
預約 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13
合計 | 139 | 12 | 65 | 13 | 39 | 5 | 5 | 160
註：「支援」含 完全支援／超越／011 已補強；剩餘人日僅計後端 API 與服務層，不含前端與 BFF。

## 剩餘工作
仍需實作的項目（可直接併入 WBS）
優先級 | 領域 | 功能項目 | 待辦內容 | 人日 | 建議階段 | 對應 WBS
P0 | 資源 | 合併房間（Combinable） | 011 已補；雙向互斥由資料庫保證，並可連動隔板佈置服務工單 | 4 | 第一階段
P0 | 預約 | 重複預約 | 需 RRULE 展開器與部分衝突回報 | 3 | 第一階段
P0 | 檢視 | 地圖：設施篩選 | 011 已補字典與 join 表（含 24 項平台預設） | 2 | 第一階段
P0 | 檢視 | 資源搜尋器 | API／服務層實作 | 2 | 第一階段
P0 | 管理端 | 預約審批佇列 | 待審批期間仍佔用時段（正確行為） | 2 | 第一階段
P0 | 檢視 | 資源日曆 | API／服務層實作 | 1.5 | 第一階段
P0 | 管理端 | KPI：資源使用率 | 營業時間需自 operating_hours 推算 | 1.5 | 第一階段
P0 | 預約 | 欄位：與會者（內部＋外部） | 支援 user_id 或 external_email | 1 | 第一階段
P0 | 預約 | 編輯／刪除預約 | API／服務層實作 | 1 | 第一階段
P0 | 檢視 | 主頁時間軸 | API／服務層實作 | 1 | 第一階段
P0 | 用戶端 | 通知（審批結果） | API／服務層實作 | 1 | 第一階段
P0 | 稽核 | 預約操作稽核日誌 | 六欄位全對應；對 fms_app 撤銷 UPDATE／DELETE | 1 | 第一階段
P0 | 檢視 | 我的日曆 | API／服務層實作 | 0.5 | 第一階段
P0 | 帳號 | 密碼更改 | argon2id | 0.5 | 第一階段
P1 | 用戶端 | 頁籤：訪客 | 011 已補三張表；需邀請、預登記、報到 API 與 QR 產生 | 6 | 第一階段
P1 | 整合 | Microsoft Teams 會議連結 | 011 已補欄位與 integrations；需 Graph API 串接 | 5 | 第一階段
P1 | 檢視 | 即時平面圖 | 011 補上樓層圖檔關聯；需 floor-view 聚合 API | 4 | 第一階段
P1 | 整合 | Google Meet | 需 Google Calendar API 串接 | 4 | 第一階段
P1 | 分析 | 預約分析 7 種視圖 | 資料齊備，7 視圖為查詢與前端組合 | 4 | 第一階段
P1 | 模組 | 房間控制（IoT） | 011 已補下行命令佇列（含來源追溯與白名單） | 4 | 第一階段
P1 | IoT | 預約面板（Booking Panel） | 011 已補；面板 API 需另實作 | 4 | 第一階段
P1 | 帳號 | 雙重驗證 2FA | 011 已補因子表（種子只存 ref）；需 TOTP 驗證流程 | 3 | 第一階段
P1 | 配額 | 配額機制（收費／限次） | 011 已補；含硬／軟上限、週期、退還、警示 | 3 | 第一階段
P1 | 資源 | 資源批次匯入 | 含試跑與差異報告 | 3 | 第一階段
P1 | IoT | 電子標牌（Digital Signage） | 011 已補顯示器主檔與能力旗標 | 3 | 第一階段
P1 | IoT | 智能門鎖 | 011 已補下行命令與訪客憑證 | 3 | 第一階段
P1 | 用戶端 | 頁籤：所有（公告＋時間軸） | 011 已補公告表；需 feed API 與橫幅邏輯 | 2.5 | 第一階段
P1 | 檢視 | 地圖：搜尋人／部門／資源 | 需統一搜尋 API 聚合三類實體 | 2.5 | 第一階段
P1 | 用戶端 | 擴充功能管理 | 011 已補；需設定與授權 UI 的 API | 2.5 | 第一階段
P1 | 分析 | 資源使用熱圖（平面圖） | API／服務層實作 | 2.5 | 第一階段
P1 | 分析 | 報告匯出 PDF／Excel | 非同步產檔 | 2.5 | 第一階段
P1 | 權限 | 多語言 | API 需支援 Accept-Language 並回傳對應語系字典 | 2 | 第一階段
P1 | 分析 | 缺席分析 KPI | 我方另有感測器自動報到與逾時自動釋放 | 2 | 第一階段
P1 | 配額 | 配額使用歷史記錄 | 011 已補政策／指派／用量／明細四層 | 2 | 第一階段
P1 | 模組 | 固定座位管理 | 011 已補；同座位同期間不可重複指派 | 2 | 第一階段
P1 | 用戶端 | 頁籤：公告 | 011 已補；需已讀與確認 API | 1.5 | 第一階段
P1 | 預約 | 系列預約 | 各場次為獨立列，resource_id 可不同 | 1.5 | 第一階段
P1 | 預約 | 欄位：私人預約 | 011 已補欄位；API 需對非授權者遮罩標題／與會者／備註 | 1.5 | 第一階段
P1 | 用戶端 | 掃描 QR 快速預約 | 011 已補欄位與唯一索引 | 1.5 | 第一階段
P1 | 管理端 | 圖表：使用分佈熱力圖 | API／服務層實作 | 1.5 | 第一階段
P1 | 管理端 | 管理日曆：4 種檢視 | API／服務層實作 | 1.5 | 第一階段
P1 | 分析 | 用戶資源使用月報 | 部門即組織樹節點 | 1.5 | 第一階段
P1 | 預約 | 系列：跳過衝突 | API 旗標，逐場次判定後回報略過清單 | 1 | 第一階段
P1 | 管理端 | 圖表：每小時使用率 | API／服務層實作 | 1 | 第一階段
P1 | 分析 | 缺席排行（用戶／資源） | API／服務層實作 | 1 | 第一階段
P1 | 稽核 | 系統事件：預約開始／結束 | 需 worker 於預約起訖時寫入稽核列 | 1 | 第一階段
P1 | 稽核 | 稽核匯出與自訂排序 | API／服務層實作 | 1 | 第一階段
P1 | 用戶端 | 頁籤：代訂 | 需權限檢查：代訂者需具該 scope 的 reservation:create | 0.5 | 第一階段
P1 | 預約 | 欄位：全天 | 011 已補欄位 | 0.5 | 第一階段
P1 | 預約 | 欄位：容納人數建議 | API／服務層實作 | 0.5 | 第一階段
P1 | 檢視 | 地圖：時間滑桿 | API／服務層實作 | 0.5 | 第一階段
P1 | 管理端 | 圖表：預約類型佔比 | 011 補 is_walk_in；即場來自面板現場預約 | 0.5 | 第一階段
P1 | 管理端 | 管理日曆：左側篩選 | API／服務層實作 | 0.5 | 第一階段
P1 | 分析 | 營業時間 vs 全日 24h 切換 | API／服務層實作 | 0.5 | 第一階段
P1 | 分析 | 分析篩選：附屬設備 | 011 補齊字典後可篩選 | 0.5 | 第一階段
P1 | 資源 | 房間屬性：照片 | 011 已補關聯 | 0.5 | 第一階段
P2 | 分析 | AI 自然語言查詢 | 需 LLM 層＋查詢白名單＋歷史表，建議第三階段 | 8 | 第二／三階段
P2 | 整合 | 外部行事曆雙向同步 | 011 已補同步狀態欄位；同步器需另行實作 | 6 | 第二／三階段
P2 | 模組 | 工作流程（Workflow） | 工單流程已資料化；預約與訪客的可設定流程需另設計 | 5 | 第二／三階段
P2 | AI | AI 支援（操作問答） | 知識庫＋LLM，建議第三階段 | 4 | 第二／三階段
P2 | 整合 | Zoom | 需 Zoom API 串接 | 3.5 | 第二／三階段
P2 | 整合 | Cisco Webex | 需 Webex API 串接 | 3.5 | 第二／三階段
P2 | 預約 | 系列：從檔案匯入場次 | 需匯入解析、試跑與差異報告 | 3 | 第二／三階段
P2 | AI | 自動資源預約 | 可用 outbox＋規則實作，需定義規則模型 | 3 | 第二／三階段
P2 | 整合 | M365 聯絡人 | 需 Graph 人員查詢代理 | 2.5 | 第二／三階段
P2 | 帳號 | 可信任裝置管理 | 011 已補表 | 1.5 | 第二／三階段
P2 | 分析 | 績效：資源回收率 | 需先與客戶確認定義；建議＝提前釋放後被再利用的時數比 | 1.5 | 第二／三階段
P2 | 檢視 | 資源收藏 | 011 已補表 | 1 | 第二／三階段
P2 | 用戶端 | 天氣顯示 | 外部 API 代理，與 FMS 資料無關 | 1 | 第二／三階段
P2 | 管理端 | 圖表：預約長度分佈 | API／服務層實作 | 1 | 第二／三階段
P2 | 分析 | 績效：資源重用率 | 同上，需定義 | 1 | 第二／三階段
P2 | 分析 | 績效：資源共享率 | 以參與者人數／容量推算 | 1 | 第二／三階段
P2 | 分析 | 績效：綜合評分 | 公式需客戶確認後實作 | 1 | 第二／三階段
P2 | 模組 | 廣播 | 011 已補 | 1 | 第二／三階段
P2 | IoT | 室內空氣品質（IAQ） | API／服務層實作 | 1 | 第二／三階段
P2 | 帳號 | 偏好：字體大小 | 011 已補 ui_preferences | 0.5 | 第二／三階段
P2 | 分析 | 績效：日常使用情況 | API／服務層實作 | 0.5 | 第二／三階段
P2 | 分析 | 績效：在線會議率 | 011 補欄位後可直接計算 | 0.5 | 第二／三階段
P2 | 分析 | 排行榜前 10 名資源 | API／服務層實作 | 0.5 | 第二／三階段
|  |  | 合計 | 160
P0 = Offision 文件自評必備；P1 = 強烈建議；P2 = 競爭差異化或可延後。

## 參考來源
參考來源
類型 | 來源 | 用途／佐證內容
內部文件 | Offision功能參考文件.docx（Bizlution 內部整理，2026-07） | 功能清單主要依據；平台版本 v4.5.4-20067
官方網站 | https://offision.com/features | 模組全覽：房間／桌位／訪客／服務／停車／標牌／平面圖／分析
官方網站 | https://offision.com/us/scene/69 | 合併房間：預約複合房間時自動封鎖個別房間 —— 佐證 011 的 shadow 預約設計
官方網站 | https://offision.com/us/scene/10 | 附加服務（餐飲、技術支援）與服務提供者自動通知
官方網站 | https://offision.com/us/booking-panel | 門外預約面板與現場預約
官方網站 | https://offision.com/scene/21 | 預約面板控制門禁 —— 佐證 device_commands 的必要性
官方網站 | https://offision.com/visitor-management | 訪客管理可逐棟啟用 —— 佐證 facilities.visitor_management_enabled
官方網站 | https://offision.com/us/attendance | 考勤模組（我方建議劃出範圍）
官方網站 | https://ones.software/us/bookings-one/room-booking/features | 報到機制、未報到自動釋放、設備篩選
第三方 | https://www.capterra.com/p/10038369/Offision/ | 定價：Swift US$1.99／用戶／月，Plus US$3.99／用戶／月，1 個月免費試用
註：定價為按人計費，與我方按場館／資源計費的模式不同，比價時需換算。